## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo (Dias) | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
SUP-0001-01010101 | Como un usuario, necesito ingresar al sistema y actualizar mi información, con la finalidad de utilizar el sistema y configurar mi cuenta | Gestión Usuarios | Hecho | 4 | Diseñar el Formulario del Login | Alta
|  |  |  | 2 | Diseñar el Formulario del Registro de Usuarios
|  |  |  | 5 | Backend del Registro de Nuevos Usuarios
|  |  |  | 6 | Actualizacion de datos de Usuario (Incluye la foto de Perfil, de Portada y su Ubicación)
|  |  |  | 2 | Diseñar la pestaña para visualizar los datos del Usuario
|  |  |  | 0.5 | Encriptación en las Contraseñas
|  |  |  | 1 | Añadir JWT al iniciar sesión
|  |  |  | 0.5 | Validación de datos del usuario
|  |  |  | 1 | Diseño de apartado para busqueda de demas usuarios
|  |  |  | 1 | Añadir boton para cerrar la sesión y eliminar el token
SUP-0002-01010011 | Como un usuario, necesito conocer y que me conozcan los demas estudiantes, con la finalidad de conocer mas estudiantes, profesores y administrativos de la universidad | Gestión de Seguidores | En Proceso | 2 | Permiso para seguir y dejar de seguir a otro usuario | Alta
|  |  |  | 2 | Diseño con división de "Nuevos" y "Siguiendo"
|  |  |  | 5 | Diseño de pestaña "Usuarios"
|  |  |  | 1 | No permitir usuarios que no siga en su lista de "Siguiendo"
|  |  |  | 1 | Ordenar lista de Usuarios por mas reciente
|  |  |  | 4 | Permiso para buscar a los demas Usuarios del sistema
SUP-0003-01010000 | Como un usuario, necesito publicar cosas que me gusten, con la finalidad de mostrar a los demas mis gustos y quien soy | Gestión de Publicaciones | Planificada | 4 | Diseño de la pestaña "Inicio" | Alta
|  |  |  | 2 | Poder subir una publicación a su muro
|  |  |  | 2 | Añadir emojis a las publicaciones
|  |  |  | 2 | Eliminar una publicación
|  |  |  | 0.5 | Limite de palabras
|  |  |  | 1 | Enviar notificación a las persona que sigue de la nueva publicación
SUP-0004-0100011 | Como un usuario, necesito contactarme con los demas, con la finalidad de compartir información | Gestión de Chats | Vacío | 18 | Permitir enviar mensajes a las personas que sigue | Alta
|  |  |  | 2 | Diseño de la pestaña "Chats"
|  |  |  | 8 | Permitir crear grupos
|  |  |  | 6 | Añadir usuarios a los grupos
|  |  |  | 4 | Permitir enviar todo tipo de multimedia
|  |  |  | 3 | Mostrar usuarios conectados
|  |  |  | 1 | Limitar a quien puede enviar mensajes

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.